## Tabelle1
zeitplan | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35
Research | bar: KW10 to KW11
Base | bar: KW12 to KW14
HW Rover | bar: KW12 to KW16
SW Rover (lib) | bar: KW14 to KW18
IMU implemenation | bar: KW15 to KW19
Flug datenaquisition | bar: KW16 to KW17
Model | bar: KW18 to KW21
schätzer | bar: KW18 to KW21
Validierung | bar: KW22
C++ | bar: KW23 to KW26
Testing? | bar: KW26
1.EVA PCB | bar: KW18 to KW35
Dok | bar: KW14 to KW15; KW27 to KW30
Vorlesungen | bar: KW10 to KW22
Lernphase | bar: KW23 to KW24
Prüfungsphase | bar: KW25 to KW27
2.EVA modul (offen) | bar: KW31 to KW35
| KW16: 1.Meilenstein; KW18: 2.Meilenstein; KW23: 3.Meilenstein; KW31: Abgabe | Abgabe
| KW16: RTK robust; KW18: Offlinedaten; KW23: EKF done; KW31: 31.7 | 30.8
[7 empty] | +1w |  | +2w